## 2013-10-8
任务计划
任务分类 | 任务 | 拆分任务 | 开始时间 | 结束时间 | 时间（小时）
集中开发策划 | 准备环境 | 获取easyui配置原型系统-liucq
文件操作单元测试-liwei
参照查询-zhouhui
cache增强-gaonb
psm需求细化-baiep
权限需求细化-baiep
ui模块需求-baiep->liucq

## 2013-10-9
任务计划
任务分类 | 任务 | 拆分任务 | 开始时间 | 结束时间 | 时间（小时）
平台 |  | 系统模块合并（liudi->liucq）
mpm平台环境搭建并讲解（liucq->wangsj)
easyui原型系统消化
easyui原型系统改造为基于对象模型方案确定
easyui原型系统改造为基于对象模型的UI配置方案管理方案确定； 0）进行基本数据类型的映射，进行参照类型数据的扩展； 1）表单和列表均改造为支持业务类型和链接类型，基于查询模板进行数据获取的定义； 2) 基于业务类型和链接类型+上下文进行UI配置的扩展，支持导航区、主表单区、页签区以及按钮（主操作按钮和页签按钮）的定义（参数化按钮或者实例化按钮）； 3）进行树状界面元素的拓展，基于连接查询进行数据获取的定义； 4）UI配置信息的数据结构确定（基于XML进行定义）
基于easyui的UI模块运行时方案确定，主要是： 1）基于配置方案进行界面的装配方案，目前可以支持单页签； 2）解决基于QT进行数据的获取和填充方案，需要支持异步； 3）通用按钮的实现方案，基于类型+页面上下文进行页面展示的功能； 4）建立基于session的运行上下文获取机制，实现基于session的上下文数据获取方案； 5）界面辅助输入界面方案确定（参照界面，参照界面的显示定义） 6）easyui界面库扩展，通用按钮实现类和参照界面类；
easyui原型系统中列表和表单改造为基于对象模型，并基于缓冲模块处理，
easyui基于对象模型和ui配置方案的界面引擎开发
| 权限模块 | 权限模块消化（baiep->gaonb）
| 项目支持 | 5院项目-liudi

## 2013-10-10
任务计划
任务分类 | 任务 | 拆分任务 | 开始时间 | 结束时间 | 时间（小时）
easyui原型系统改造为基于对象模型的UI配置方案管理方案确定； 0）进行基本数据类型的映射，进行参照类型数据的扩展； 1）表单和列表均改造为支持业务类型和链接类型，基于查询模板进行数据获取的定义； 2) 基于业务类型和链接类型+上下文进行UI配置的扩展，支持导航区、主表单区、页签区以及按钮的定义（参数化按钮或者实例化按钮）； 3）进行树状界面元素的拓展，基于连接查询进行数据获取的定义； 4）UI配置信息的数据结构确定（基于XML进行定义） 5）界面辅助输入界面方案确定（参照界面，参照界面的显示定义）
基于easyui的UI模块运行时（引擎）方案确定，主要是： 1）基于配置方案进行界面的装配方案，目前可以支持单页签； 2）解决基于QT进行数据的获取和填充方案，需要支持异步； 3）通用按钮的实现方案，基于类型+页面上下文进行页面展示的功能； 4）建立基于session的运行上下文获取机制，实现基于session的上下文数据获取方案；
| 权限模块 | 权限方案确定，主要是针对数据权限（基于规则+基于实例）